乳山市校园消防安全专项整治工作专班

关于印发乳山市校园消防安全专项整治

工作方案的通知

各有关部门，市委党校，驻乳高校：

现将《乳山市校园消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请认真组织实施。

乳山市校园消防安全

专项整治工作专班

2020 年9 月2 日

乳山市校园消防安全专项整治工作方案

为贯彻落实省委省政府部署要求和威海、乳山市委市政府主要领导同志批示精神，切实解决我市各级各类学校消防安全存在的问题，制定如下整治工作方案。

一、工作目标

全面排查治理校园消防安全隐患，彻底整改学校既有建筑消防安全存在问题，提高校园消防安全管理水平，切实解决校园消防安全问题，全面提升全市各级各类学校火灾防控能力，为学校创造良好的消防和抗震环境。

二、整治范围

全市大中小学（含幼儿园）、中等职业学校（含技工学校）、培训学校，市委党校等。

三、整治内容

（一）对没有依法履行立项、用地、规划、施工许可等手续或手续不齐全的工程项目，按照建设时的政策处理处罚后，依法补办相关手续或出具相关证明文件。

（二）对没有依法履行消防设计审查程序的工程项目，如消防设计文件施工图审已经审查合格，按图审时的标准验收；如施工图未经审查或审查不合格，按竣工时的标准由市政府组织消防安全评估，以评估合格报告代替验收手续。

（三）对未按消防、抗震设计和标准规范施工的工程项目，按原消防和抗震设计或竣工时标准规范整改;无法整改的，采取强化防范措施，由市政府组织消防和防震安全评估，评估合格后，以评估合格报告代替验收手续。

（四）对工程验收报告、工程竣工图纸等申报资料缺失的工程项目，由市政府委托工程质量安全鉴定机构进行检测，经消防安全评估合格后，以评估报告代替验收手续。

（五）对未经消防验收投入使用的建筑物，按建造时的标准重新进行验收。对验收不合格的，提出整改意见并限期落实，限期整改不到位或存在重大安全隐患的，责令停止使用。

（六）对未提高抗震设防标准的学校，督促开展抗震设计验算。对验算达不到相应要求的，进行抗震鉴定。对不能满足抗震设防要求的，督促制定整改方案并明确整改时限。

四、整治时间和步骤

2020年8月下旬开始至2020年年底，分三个阶段进行:

（一）动员排查阶段（2020年9月11日前）。成立乳山市校园消防安全专项整治工作领导小组和工作专班（以下简称市专班），统筹协调全市校园消防安全问题专项整治工作，市校园消防安全专项整治工作机构及工作职责见附件1。

9月3日前，开展全方位的动员部署，制定方案，明确职责。市住建部门会同消防救援部门对校园消防安全隐患整改进行业务培训和指导。9月11日前，组织力量切实摸清全市校园消防安全和抗震设防状况，填写《校园消防安全排查情况登记表》（附件2）和《校园抗震设防问题排查情况登记表》（附件3）。

（二）集中整治阶段（2020年9月12日至11月30日）。按照专项整治工作要求，集中整治校园消防安全问题，督促学校严格落实消防安全主体责任、规范日常消防安全管理，推动解决学校消防安全突出问题和重大风险。

（三）检查验收阶段（2020年12月31日前）。市专班组织对全市校园消防安全问题整治完成情况进行检查验收，建立健全校园消防安全长效管理机制，从源头上提升校园消防安全管理水平。

五、工作要求

（一）提高思想认识。要充分认识当前校园消防安全的严峻形势，进一步提高对校园消防安全整治工作重要性、紧迫性和艰巨性的认识。要将校园消防安全整治工作纳入市政府及相关部门的工作重点，及时动员部署，统筹制定整治计划，确保工作措施落到实处，切实做到思想认识到位、时间精力到位、组织部署到位、工作措施到位。

（二）加强组织领导。市校园消防安全专项整治工作领导小组，由市委副书记、市长宫本杲任组长，市委常委、副市长许鹏，副市长官洪霞任副组长，有关部门主要负责同志为成员。市专班负责专项整治行动的组织实施，要抽调专门力量集中办公，加强工作统筹和整体推进。各相关部门（单位）要各司其职、密切配合，认真做好此次专项整治工作。

（三）强化责任追究。将整治责任落实到每一所学校、落实到具体责任人。对思想不重视、行动迟缓、工作落实不到位的单位和个人，将进行全市通报并启动问责机制。

（四）遵守保密纪律。压实保密责任，严守保密纪律规定，对校园消防安全整治工作“只做不说”，不宣传、不报道。严格落实“十不准”保密要求，加强对工作专班人员保密教育，人人签订保密协议，坚决防止发生舆情事件。

（五）及时报送信息。市专班及各相关部门要加强信息收集汇总，定期分析研判，及时反馈进展情况。2020年9月3日前，将专项整治方案报威海市整治工作专班清查督导组；2020年9月11日前，报送《校园消防安全问题排查情况登记表》（附件2）和《校园抗震设防问题排查情况登记表》（附件3）；2020年11月25日前，报送《校园消防安全问题整改责任表》（附件4）；2020年12月15日前，形成工作总结报威海市整治工作专班综合协调组。

附件:1．乳山市校园消防安全专项整治工作机构和职责

2．校园消防安全问题排查情况登记表

3．校园抗震设防问题排查情况登记表

4．校园消防安全问题整改责任表

附件1

乳山市校园消防安全专项整治

工作机构和职责

一、市校园消防安全专项整治工作领导小组组成人员名单

组  长：宫本杲  市委副书记、市长

副组长：许  鹏  市委常委、副市长

宫洪霞  市政府副市长

成  员：张佰洋  市政府大项目推进办公室主任

徐忠波  市发展和改革局局长

焉  涛  市教育和体育局局长

王龙峰  市财政局局长

于荣恺  市自然资源局局长

王永照  市住房和城乡建设局局长

陶  刚  市应急管理局局长

刘志勇  市行政审批服务局局长

陈  炜  市消防救援大队大队长

二、市校园消防安全专项整治工作专班组成人员名单

主  任：宫洪霞  市政府副市长

副主任：焉  涛  市教育和体育局局长

王永照  市住房和城乡建设局局长

陶  刚  市应急管理局局长

成  员：张庆凯  市发展和改革局副局长

李  彦  市教育和体育局党组成员

姜新文  市财政局党组成员

李吉岩  市人力资源和社会保障局党组成员、主任科

员

尹  宁  市自然资源局副局长

房晓东  市住房和城乡建设局党组成员

戴显贵  市应急管理局安全生产监察大队大队长

王庆涛  市行政审批服务局副局长

陈  炜  市消防救援大队大队长

工作专班在专项整治工作领导小组领导下开展工作，负责落实领导小组交办的具体工作任务。

专班下设三个工作组

（一）综合协调组

组  长：焉  涛  市教育和体育局局长

副组长：李  彦  市教育和体育局党组成员

成  员：蔺  唱  市政府办公室科长

高  光  市教育和体育局学校安保科科长

沙晓军  市教育人才服务中心副主任

李晓峰  市住房和城乡建设局建设工程质量监督站负责人

王清华  市应急局防震减灾服务中心副科级干部

苏昆明  市消防救援大队助理工程师

工作职责：负责专班日常工作，做好统筹工作、组织协调、专项督导等工作，及时报送重要工作情况。做好会议筹备、记录和纪要等工作。协调并推进各部门对本系统业务工作开展落实。

（二）清查督导组

组  长：焉  涛  市教育和体育局局长

副组长：李  彦  市教育和体育局党组成员

李吉岩  市人力资源和社会保障局党组成员、主任科

员

房晓东  市住房和城乡建设局党组成员

戴显贵  市应急管理局安全生产监察大队大队长

陈  炜  市消防救援大队大队长

成  员：潘咸强  市教育和体育局基建科科长

陈  恒  市教育和体育局工会主任

曲  靖  市财政局科教与文化科科长

高洪静  市人力资源和社会保障局职业能力建设科科长

王明娟  市自然资源局用地规划科科长

李晓峰  市住房和城乡建设局建设工程质量监督站负责人

王清华  市应急局防震减灾服务中心副科级干部

苏昆明  市消防救援大队助理工程师

工作职责：指导各学校全面清查校园消防安全和抗震设防存在的问题，建立“一校一册”问题台账，督促开展问题整改，并对整改落实情况进行督导检查。

（三）审核验收组

组  长：王永照  市住房和城乡建设局局长

副组长：房晓东  市住房和城乡建设局党组成员

戴显贵  市应急管理局安全生产监察大队大队长

陈  炜  市消防救援大队大队长

成  员：于海彦  市发展和改革局社会科科长

潘咸强  市教育和体育局基建科科长

曲  靖  市财政局科教与文化科科长

高洪静  市人力资源和社会保障局职业能力建设科科长

王明娟  市自然资源局用地规划科科长

李晓峰  市住房和城乡建设局建设工程质量监督站负责人

王清华  市应急局防震减灾服务中心副科级干部

姜中和  市消防救援大队助理工程师

工作职责：对各学校整改落实后的审核验收情况进行督导检查，组织制定相应支持政策，督促各有关部门对整改符合要求的及时办理验收手续。

附件2

校园消防安全问题排查情况登记表

| 序号 | 学校 类别 | 学校名称 | 建筑物 名称 | 联系人 (联系电话) | 按原因分类未通过消防验收的建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 没有立项手续或不齐全 | 没有用地手续或不齐全 | 没有规划手续或不齐全 | 没有施工许可手续或不齐全 | 没有消防设计审查手续或审查不合格 | 未按设计施工 | 申报必备相关资料缺失 | 未经消防验收直接投入使用 | 其 他 |

填报人：                                审核人：                                   填报时间：

填表说明：

1．学校类别：党校、大学、普通中小学（含特校）、中职（含技校）、幼儿园、培训学校。

2．学校名称：法定登记名称。

3．建筑物名称：具体到单体建筑，如：实验楼、办公楼、教学楼1、教学楼2、格致楼。

4．按原因分类未通过消防验收的建筑物：如果有属于此项原因在相应的表格内填写“1”，不属于此项原因填写“0”。

5．对于已经通过验收的学校或者单体建筑不用填写此表格。

附件3

校园抗震设防问题排查情况登记表

| 序号 | 学校 类别 | 学校名称 | 建筑物名称 | 联系人 （联系电话） | 面积 （m2） | 设计年月 | 抗震设防烈度或设计地震动加速度 | 是否满足抗震设防要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：                                审核人：                                   填报时间：

填表说明：

1．“学校类别”“学校名称”“建筑物名称”填写要求同《校园消防安全问题排查情况登记表》。

2．“设计年月”格式：例如2001年5月填写“200105”。

3．“抗震设防烈度或设计地震动加速度”：依据结构专业施工图结构设计总说明填写，2001年8月之前设计的填写抗震设防烈度（6度、7度、8度），2001年8月之后设计的填写设计基本地震加速度（0.05g、0.10g、0.15g、0.20g、0.30g）。

4．“是否满足抗震设防要求”：“抗震设防烈度或设计地震动加速度”符合设计时相关法规和抗震设防规范的，填写“是”；不符合要求的，填写“否”。幼儿园、中小学的教学用房以及学生宿舍和食堂，按照重点设防类采取抗震措施的，视为满足抗震设防要求，并在备注中注明“重点设防类”。

附件4

校园消防安全问题整改责任表

| 序 号 | 学校名称 | 按原因分类未通过消防验收的建筑物 |  |  |  |  |  | 整治方案 （方式、步骤、期限） | 责任单位、 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 没有立项、用地、规划、施工许可等手续或不齐全 | 没有消防设计审查手续或审查不合格 | 未按设计施工 | 申报必备相关资料缺失 | 未经消防验收直接投入使用 | 其 他 |  |  |

填报人：                                审核人：                                   填报时间：