
附件

“3+3”产业推进配档表

	产业

名称
	牵头市级领导
	政策保障体系
	产业导入体系

	
	
	重点任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限
	重点任务
	牵头单位
	责任单位
	完成时限

	装备制造产业
	战国生
	工作专班
	市工信局
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	市工信局
	市商务局、招商促进中心
	2019.5.31
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	市经济开发区
	市工信局、商务局、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
	
	
	
	

	食品加工产业


	孔祥雷


	工作专班
	市特色产业发展中心
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、工信局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	市特色产业发展中心
	市商务局、招商促进中心、农业农村局、海洋发展局
	2019.5.31
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	滨海新区
	市工信局、商务局、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
	
	
	
	

	纺织服装产业
	战国生
	工作专班
	市工信局
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	市工信局
	市商务局、招商促进中心
	2019.5.31
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	城区办
	市工信局、商务局、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
	
	
	
	

	新能源产业
	曹永刚
	工作专班
	新能源产业发展中心（经济开发区）
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、工信局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	新能源产业发展中心（经济开发区）
	市商务局、招商促进中心
	2019.5.31
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	经济开发区
	市工信局、招商促进中心、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
	
	
	
	

	大数据与人工智能产业
	唐大鹏
	工作专班
	市大数据中心
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、工信局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	市大数据中心
	市商务局、招商促进中心
	2019.5.31
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	滨海新区
	市工信局、招商促进中心、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
	
	
	
	

	大健康产业
	丁甫春
	工作专班
	滨海新区
	市商务局、招商促进中心、科技局、发改局、工信局、人社局、财政局、地方金融服务中心、自然资源局
	2019.4.10
	创新平台
	市科技局
	市发改局、工信局人社局
	2019年底

	
	
	产业规划及三年行动计划
	滨海新区
	市商务局、招商促进中心
	2019.6.30
	
	
	
	

	
	
	园区规划
	滨海新区
	市工信局、招商促进中心、自然资源局
	2019.6.30
	产业基金
	市财政局
	市工信局、地方金融服务中心
	2019.6.30

	
	
	配套政策
	市工信局、商务局、招商促进中心
	—
	2019.7.31
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