## Sheet1
附件
拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2025年乳山市白沙滩镇南西北庄村基础设施改造提升项目 | 南西北庄村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 南西北庄村 | 2025年6月至2025年12月 | ①土石方：挖沟槽土方6721.25立方米；挖沟槽石方2880.53立方米；回填砂598.68立方米；回填方9003.1立方米；余方弃置598.68立方米；②道路：混凝土道路破坏及修复6103平方米；拆除排水沟毛石墙体108立方米；浆砌块料（利用原墙体拆除的毛石）32.4立方米；排水沟毛石墙体108.6立方米；排水沟墙体内侧勾缝及毛石墙顶水泥砂浆抹灰364.8平方米；③排水：污水管网总长为8389米，其中HDPE双壁波纹管dn200长约3469米，HDPE双壁波纹管dn160长约1520米，接户HDPE双壁波纹管dn110长约3400米；Φ315塑料检查井143座；户外成品塑料隔油井340座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）2个；砖砌滤油井(600*600*1000）及生物净化槽（1500*800*1800）1个；水池1及水池2个数2个；三通及弯头1360个；④给水：供水管网总长为25576米，其中PE给水管dn110长约791米，PE给水管dn90长约332米，PE给水管dn50长约595米，PE给水管dn25长约23858米；给水阀门井2个；排泥阀井及湿井4个；排气阀井3座；水表井39个；分水器39个；水表358个；5种规格阀门50个；弯头及三通80个。 | 263万元，来源于2025年乳山市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 南西北庄村 | 1.产出指标 （1）数量指标：土石方19802.24立方米；混凝土道路破坏及修复6103平方米；拆除及浆砌毛石墙体249立方米；排水沟墙体内侧勾缝及毛石墙顶水泥砂浆抹灰364.8平方米；污水管网总长为8389米；Φ315塑料检查井143座；户外成品塑料隔油井340座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）2个；砖砌滤油井(600*600*1000）及生物净化槽（1500*800*1800）1个；水池1及水池2个数2个；三通及弯头1360个；供水管网总长为25576米；给水阀门井2个；排泥阀井及湿井4个；排气阀井3座；水表井39个；分水器39个；水表358个；5种规格阀门50个；弯头及三通80个。（2）成本指标：项目投资≤263万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%； 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数555人； 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 项目建成后，可以有效改善村内群众饮水条件，提升村内污水处理水平，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感。
2 | 2025年乳山市大孤山镇西林家村基础设施改造提升项目 | 西林家村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 西林家村 | 2025年6月至2025年12月 | ①土石方：挖沟槽土方4856.93立方米；挖沟槽石方2081.54立方米；回填砂261.13立方米；回填方6677.34立方米；余方弃置261.13立方米；②道路：混凝土道路破坏及修复7722平方米；拆除排水沟毛石墙体189立方米；浆砌块料247立方米；排水沟墙体内侧及毛石墙顶抹灰617.88平方米；③排水：污水管网总长为4152米，其中HDPE双壁波纹管dn200长约1070米，HDPE双壁波纹管dn160长约1082米，接户HDPE双壁波纹管dn110长约2000米；Φ315塑料检查井60座；户外成品塑料隔油井110座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）1个；滤油井及生物净化槽150个，水池1、水池2个数1个；三通及弯头440个；④给水：供水管网总长为25184米，其中PE给水管dn110长约889米，PE给水管dn90长约737米，PE给水管dn50长约599米，PE给水管dn25长约22959米；给水阀门井7个；排泥阀井及湿井10个；排气阀井5个；水表井42个；分水器42个；水表397个；6种规格阀门61个；弯头及三通76个。 | 259万元，来源于2025年乳山市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 西林家村 | 1.产出指标 （1）数量指标：土石方14138.07立方米；混凝土道路破坏及修复7722平方米；拆除及浆砌毛石墙体436立方米；排水沟墙体内侧及毛石墙顶抹灰617.88平方米；污水管网总长为4152米；Φ315塑料检查井60座；户外成品塑料隔油井110座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）1个；滤油井及生物净化槽150个，水池1、水池2个数1个；三通及弯头440个；供水管网总长为25184米；给水阀门井7个；排泥阀井及湿井10个；排气阀井5个；水表井42个；分水器42个；水表397个；6种规格阀门61个；弯头及三通76个；（2）成本指标：项目投资≤259万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%； 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数680人； 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 项目建成后，可以有效改善村内群众饮水条件，提升村内污水处理水平，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感。
3 | 2025年乳山市夏村镇羊角盘村基础设施改造提升项目 | 羊角盘村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 羊角盘村 | 2025年6月至2025年12月 | ①土石方：挖沟槽土方2800.05立方米；挖沟槽石方1200.02立方米；回填砂263.18立方米；回填方3736.89立方米；余方弃置263.18立方米；②道路：混凝土道路破坏及修复8190平方米；拆除排水沟毛石墙体155.28立方米；浆砌块料213.28立方米；排水沟勾缝及水泥砂浆抹灰645.6平方米；③排水：污水管网总长为3712米，其中HDPE双壁波纹管dn200长约1513米，HDPE双壁波纹管dn160长约699米，接户HDPE双壁波纹管dn110长约1500米；滤油井及生物净化槽25个；Φ315塑料检查井76座；户外成品塑料隔油井135座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）1个；水池1、水池2个数1个；三通及弯头540个；④给水：供水管网总长为10602米，其中PE给水管dn90长约550米，PE给水管dn50长约3152米，PE给水管dn25长约6900米；给水阀门井7个；排泥阀井及湿井6个；排气阀井2个；水表井26个；分水器26个；水表194个；6种规格阀门39个；弯头及三通42个。 | 186万元，来源于2025年乳山市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 羊角盘村 | 1.产出指标 （1）数量指标：土石方8263.32立方米；混凝土道路破坏及修复8190平方米；拆除排水沟毛石墙体155.28立方米；浆砌块料213.28立方米；排水沟勾缝及水泥砂浆抹灰645.6平方米；污水管网总长为3712米；滤油井及生物净化槽25个；Φ315塑料检查井76座；户外成品塑料隔油井135座；Φ315井筒1个；砖砌滤油井（1000*1000*1000）及生物净化槽（2500*2000*1800）1个；水池1、水池2个数1个；三通及弯头540个；供水管网总长为10602米；给水阀门井7个；排泥阀井及湿井6个；排气阀井2个；水表井26个；分水器26个；水表194个；6种规格阀门39个；弯头及三通42个；（2）成本指标：项目投资≤186万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%； 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数296人； 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 项目建成后，可以有效改善村内群众饮水条件，提升村内污水处理水平，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感。
4 | 2025年乳山市崖子镇北果子村基础设施改造提升项目 | 北果子村 | 农村供水保障设施建设 | 新建 | 北果子村 | 2025年6月至2025年12月 | ①土石方：挖沟槽土方3284.4立方米；挖沟槽石方1407.6立方米；回填砂999.99立方米；回填方3692.01立方米；余方弃置999.99立方米；②道路：混凝土道路破坏及修复4275平方米；拆除排水沟毛石墙体5立方米；浆砌块料1.5立方米；排水沟毛石墙体3.5立方米；排水沟墙体内侧勾缝及毛石墙顶水泥砂浆抹灰13.68平方米；③排水：滤油井及生物净化槽46个；④给水：供水管网总长为25083米，其中PE给水管dn110长约,165米，PE给水管dn90长约754米，PE给水管dn50长约1025米，PE给水管dn25长约23139米；给水阀门井6个；排泥阀井及湿井6个；排气阀井4个；水表井46个；分水器46个；水表430个；5种规格阀门63个；弯头及三通103个。 | 174万元，来源于2025年乳山市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 北果子村 | 1.产出指标 （1）数量指标：土石方10383.99立方米；混凝土道路破坏及修复4275平方米；拆除排水沟毛石墙体5立方米；浆砌块料1.5立方米；排水沟毛石墙体3.5立方米；排水沟墙体内侧勾缝及毛石墙顶水泥砂浆抹灰13.68平方米；滤油井及生物净化槽46个；供水管网总长为25083米；给水阀门井6个；排泥阀井及湿井6个；排气阀井4个；水表井46个；分水器46个；水表430个；5种规格阀门63个；弯头及三通103个；（2）成本指标：项目投资≤174万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%； 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数301人； 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 项目建成后，可以有效改善村内群众饮水条件，提升村内污水处理水平，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感。