## Sheet1
附件
拟纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 实施期限 | 建设任务 | 资金规模和筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制
1 | 2025年乳山市乳山口镇封赠山村基础设施建设项目 | 封赠山村 | 乡村建设行动 | 新建 | 封赠山村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.对村内四处道路进行C30水泥硬化，①村东道路厚15cm，长74.4米、宽2.5米、面积186平方米；②村中道路厚15cm，长121.9米、宽约5.9米、面积718.79平方米；③村西道路厚15cm，长35米、宽3米、面积105平方米；④破损水沟处地面厚15cm，长23米、宽0.8米、面积18.4平方米。共计面积1028.19平方米； 2.修砌排水沟135.4米； 3.修建一座小桥。 | 14.8617万元，来源于2016年度财政专项扶贫资金 | 封赠山村 | 硬化村内道路1028.19平方米，修砌排水沟135.4米，修建一座小桥，项目投资≤14.8617万元，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限20年，受益群众人口数470人，受益群众满意度100%。 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感
2 | 2025年乳山市乳山寨镇凤台顶村基础设施建设项目 | 凤台顶村 | 乡村建设行动 | 新建 | 凤台顶村 | 2025年8月-2025年12月 | 硬化村东道路共3条，其中南北路长700m、宽5m、面积3500㎡，1条东西路长110m、宽5.5m、面积605㎡，另1条东西路长179m、宽5m、面积895㎡，面积共5000平方米；厚度为15cmC30水泥混凝土硬化和10cm碎石垫层。 | 50万元，来源于2025年威海市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 凤台顶村 | 硬化村内道路5000平方米，项目投资≤50万元，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限20年，受益群众人口数539人，受益群众满意度100%。 | 有效改善村基础设施，服务乡村振兴
3 | 2025年乳山市夏村镇石头圈村基础设施建设项目 | 石头圈村 | 乡村建设行动 | 新建 | 石头圈村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.采用C30水泥硬化道路2条，总长约545米，总面积约2180平方米，厚度15CM，分别为：（1）村北，自南向北路长约382米，宽约4米,面积约1528平方米；（2）村西，自东向西，路长约163米，宽约4米，面积约652平方米； 2.修补村内主干道共计约709平方米； 3.修建小桥1处，长约10米、宽约4米、高约1.15米； 4.安装太阳能路灯131盏。 | 30万元，来源于2016年度财政专项扶贫资金 | 石头圈村 | 硬化村内道路2180平方米，修补村内主干道709平方米，修建小桥1处，安装太阳能路灯131盏，项目投资≤30万元，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限20年，受益群众人口数1270人，受益群众满意度100%。 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感
4 | 2025年乳山市夏村镇战家夼村基础设施建设项目 | 战家夼村 | 乡村建设行动 | 新建 | 战家夼村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.采用C30水泥硬化道路2条，总长约669.8米，总面积约1823.5平方米，分别为：（1）村西，自东向西路长约297.8米，宽约3米，厚度12CM,面积约893.5平方米；（2）村南，自东向西，路长约372米，宽约2.5米，厚度10CM，面积约930平方米； 2.石砌排水沟一条，长约285米，宽约0.55米，高约1米。 | 20万元，来源于2019年度“精准扶贫和乡村振兴结合”试点资金 | 战家夼村 | 硬化村内道路1823.5平方米，石砌排水沟一条，项目投资≤20万元，项目验收合格率100%，项目完成及时率100%，工程设计使用年限20年，受益群众人口数1410人，受益群众满意度100%。 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感