## Sheet1
附件
各相关镇2025年度财政资金项目清单
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设任务 | 资金规模及来源（万元） |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 联农带农机制
[6 empty] | 合计 | 2016年度财政专项扶贫资金 | 2019年度“精准扶贫和乡村振兴结合”试点资金 | 2025年度威海市级财政衔接资金 |  | 村数 | 人数
1 | 2025年乳山市乳山口镇封赠山村基础设施建设项目 | 封赠山村 | 封赠山村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.对村内四处道路进行C30水泥硬化，①村东道路厚15cm，长74.4米、宽2.5米、面积186平方米；②村中道路厚15cm，长121.9米、宽约5.9米、面积718.79平方米；③村西道路厚15cm，长35米、宽3米、面积105平方米；④破损水沟处地面厚15cm，长23米、宽0.8米、面积18.4平方米。共计面积1028.19平方米； 2.修砌排水沟135.4米； 3.修建一座小桥。 | 14.8617 | 14.8617 |  |  | 1产出指标 （1）数量指标：①水泥硬化村内道路，面积共1028.19平方米；②修砌排水沟135.4米；③修建一座小桥；（2）成本指标：项目投资≤14.8617万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%。 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数470人。 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 1 | 470 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感
2 | 2025年乳山市乳山寨镇凤台顶村基础设施建设项目 | 凤台顶村 | 凤台顶村 | 2025年8月-2025年12月 | 硬化村东道路共3条，其中南北路长700m、宽5m、面积3500㎡，1条东西路长110m、宽5.5m、面积605㎡，另1条东西路长179m、宽5m、面积895㎡，面积共5000平方米；厚度为15cmC30水泥混凝土硬化和10cm碎石垫层。 | 50 |  |  | 50 | 1.产出指标 （1）数量指标：水泥混凝土硬化村内道路，面积共5000平方米；（2）成本指标：项目投资≤50万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%。 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数539人。 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 1 | 539 | 有效改善村基础设施，服务乡村振兴
3 | 2025年乳山市夏村镇石头圈村基础设施建设项目 | 石头圈村 | 石头圈村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.采用C30水泥硬化道路2条，总长约545米，总面积约2180平方米，厚度15CM，分别为：（1）村北，自南向北路长约382米，宽约4米,面积约1528平方米；（2）村西，自东向西，路长约163米，宽约4米，面积约652平方米； 2.修补村内主干道共计约709平方米； 3.修建小桥1处，长约10米、宽约4米、高约1.15米； 4.安装太阳能路灯131盏。 | 30 | 30 |  |  | 1.产出指标 （1）数量指标：①水泥混凝土硬化村内道路，面积共2180平方米；②修补村内主干道709平方米；③修建小桥1处；④安装太阳能路灯131盏；（2）成本指标：项目投资≤30万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%。 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数1270人。 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 1 | 1270 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感
4 | 2025年乳山市夏村镇战家夼村基础设施建设项目 | 战家夼村 | 战家夼村 | 2025年8月-2025年12月 | 1.采用C30水泥硬化道路2条，总长约669.8米，总面积约1823.5平方米，分别为：（1）村西，自东向西路长约297.8米，宽约3米，厚度12CM,面积约893.5平方米；（2）村南，自东向西，路长约372米，宽约2.5米，厚度10CM，面积约930平方米； 2.石砌排水沟一条，长约285米，宽约0.55米，高约1米。 | 20 |  | 20 |  | 1.产出指标 （1）数量指标：①水泥混凝土硬化村内道路，面积共1823.5平方米；②石砌排水沟一条；（2）成本指标：项目投资≤20万元；（3）质量指标：项目验收合格率100%；（4）时效指标：项目完成及时率100%。 2.效益指标 （1）可持续影响指标：工程设计使用年限20年；（2）社会效益指标：受益群众人口数1410人。 3.满意度指标 服务对象满意度指标：受益群众满意度100%。 | 1 | 1410 | 有效改善全村的基础设施，进一步优化村容村貌以及农户的生产生活条件，助力和美乡村建设，提升群众的获得感、幸福感、安全感

## Sheet2
8389 | 25576
4152 | 25184
3712 | 10602
25083