威临简006号

威海市生态环境工作

简    报

(重点工作专刊   2025年第4期）

威海市生态环境保护工作委员会办公室     2025年10月24日
威海市2025年三季度主要污染物总量

减排重点项目进展情况通报

基本情况

2025年，全市共计划实施各类总量减排项目20个，其中，水减排项目4个，大气减排项目16个。截止第三季度，已建成项目11个，占55%；在建项目9个，占45%。
[image: image1.png]X E R B TR

i

FER

FER FEm OAlE SR 2K hEER
IR W RRTRH » ERERH » RRERH




[image: image2.png]L THRHER B RGBS TR
= SRR = R « FRRES





（一）大气减排项目情况

2025年计划实施各类大气减排项目共16个，截止第三季度，已建成项目9个，占56.3%；在建项目7个，占43.8%。

[image: image3.png]FXH RS E HEF L

FER XEE  FAm OAlE SR 2E IR
IR W RRTRH » ERERH » RRERH




[image: image4.png]RABHIR B ERE TR
SRR = ERRES § RRRES
0.0¢





（二）水减排项目情况

2025年计划实施各类水减排项目共4个，截止第三季度，已建成项目2个，占50%；在建项目2个，占50%。

[image: image5.png]X KEHER B R SR

o

FER  XEE AW Ol =14 2E IR
IR W RRTRS » RARH » RRERH





[image: image6.png]TR E SEREGTR
= SRR = R « FRRES





从目前进度情况看，不同区域内重点项目进展程度存在较大差异，部分项目施工建设进展缓慢。

二、相关要求

重点减排项目按期完成，是确保2025年减排任务完成的前提。为全面完成我市2025年减排目标任务，各区市要及时跟进项目进展，并做好以下工作：一是要加强督导。对在建项目要加强督导，督导建设单位加快建设进度，确保如期完工、投入运行。二是要加强管理。对已建成项目，要加强组织验收、强化监管，确保环保治理设施正常运行，切实发挥减排效益。三是要加强核算。根据减排核查核算指南，落实重点减排项目减排档案资料收集，强化已竣工项目的污染物减排量测算工作，按季度做好已竣工减排项目的上报及年度减排任务的预估评判。

附件：1.2025年第三季度主要污染物总量减排重点项目

建设进度汇总表

      2.2025年第三季度主要污染物总量减排重点项目

建设进度明细表

附件1
2025年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度汇总表

	行政区
	大气减排项目
	水减排项目
	合计

	
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数
	计划数
	建成项目数
	在建项目数
	未建项目数

	环翠区
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	2
	1
	0

	文登区
	3
	1
	2
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	1
	3
	0

	荣成市
	2
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	3
	2
	1
	0

	乳山市
	3
	3
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	4
	3
	1
	0

	高  区
	4
	3
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	3
	1
	0

	经  区
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	临港区
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0

	合  计
	16
	9
	7
	0
	4
	2
	2
	0
	20
	11
	9
	0


附件2
2025年第三季度主要污染物总量减排重点项目建设进度明细表
	序号
	行政区划
	单位名称
	项目内容
	工作要求
	建设进度

	
	
	
	
	
	在建
	计划投资
	已完成投资

	
	
	
	
	
	开工时间（年-月）
	实施进度（%）
	具体进展情况
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	万元
	万元

	1
	环翠区
	威海广泰空港设备有限公司
	新上一套160000m³/h的VOCs废气处理设备，对喷漆房有机废气进行收集处理，治理设施为沸石转轮+催化燃烧设备减少VOCs排放量。
	从根本上减少VOCs排放量，降低挥发性有机物的排放浓度，推进VOCs的源头治理和安全管控，提升大气环境质量。
	2024-05
	100
	已完成
	292
	292

	2
	环翠区
	桥头镇人民政府
	对桥头镇2个村进行农村生活污水治理。
	铺设污水管网及收集池，对村民生活灰水进行收集转运后统一处理。
	2025-04
	100
	已完成
	60
	60

	3
	环翠区
	威海魏桥能源有限公司
	关停两台75蒸吨/时循环流化床锅炉
	进一步减少耗煤量，从而减少大气污染物排放量，提升大气环境质量。
	2025-12
	30
	1、2号机组部分设备已与二期隔离。
	0
	0

	4
	文登区
	威海市润通橡胶有限公司
	废气治理设施升级改造项目
	拟将“低温等离子+UV 光氧设备”升级改造为“干式过滤器+蓄热催化燃烧”处理设备。
	2025-03
	20
	正在生产废气处理设施。
	1420
	800

	5
	文登区
	文登区水利局
	农村污水治理项目
	提升农村生活污水治理水平，强化污水处理设施运行维护管理，确保污染物稳定达标排放。
	2025-03
	95
	已完成42个村农村污水治理。
	
	

	6
	文登区
	威海威悦体育用品有限公司
	废气治理设施升级改造项目
	拟将“低温等离子+UV光氧设备”升级改造为“气旋榙+袋式过滤器+分子筛吸附+脱附+催化燃烧”处理设备。
	2025-03
	100
	设备已安装完成，已进行验收。
	290
	290

	7
	文登区
	威海市文登热电厂有限公司
	#1（35MW）热电联产机组“抽改背”节能改造项目
	将1×C35-8.83/0.785高温高压单缸抽汽凝气式汽轮机改造为1×B26-8.83/0.785型背压式汽轮机。
	2025-04
	95
	设备已安装完成
	650
	600

	8
	荣成市
	浦林成山(山东)轮胎有限公司
	VOCs治理升级项目
	炼胶车间(二期)废气治理设施升级改造项目，本次改造采用碳钢型材+镀锌板制作独立收集罩，利用透明PVC自吸软帘对收集罩四周进行围蔽，提高收集罩密封性，同时对收集管道进行更换维修，提高废气收集效率，并使用先进高效的“消石灰喷涂烟气调质+布袋除尘+初效过滤+沸石转轮浓缩+蓄热式热力燃烧”工艺来对有机废气进行处理，提高废气治理效率。
	2024-06
	100
	已完工
	1250
	1250

	9
	荣成市
	荣成邱家水产有限公司热电厂
	机组关停
	关停#1、#2机组，机组容量共计2.4万千瓦时，对应关停3台75吨燃煤锅炉。
	2025-02
	80
	目前荣成邱家水产有限公司热电厂正在进行关停前的准备工作。
	50
	40

	10
	荣成市
	荣成市水务集团有限公司污水处理分公司（工业园污水处理厂）
	新建污水处理厂
	本项目主要接纳山东永成新材料有限公司年产12000吨高性能碳纤维项目的生产废水、生活污水以及城区生活污水， 包括崂山街道生活污水、滕家工业园生活污水、荣成市工业园区生活污水，设计废水处理能力1万t/d (其中生产废水为2500t/d, 生活污水为7500t/d)，污水处理工艺为“厌氧水解+兼氧+好氧+MBR”,本工程主要构筑物包括调节池、光催化预处理系统、溶药池、铁碳塔、反应池、混凝沉淀池、中间水池、水 解池、A/O生化池、MBR池、清洗池、产水池、污泥浓缩池及综合房。
	2024-01
	100
	已完工
	9456
	9456

	11
	乳山市
	乳山绿色动力再生能源有限公司
	#2炉烟气一体化超低排放技术研发项目，总投资995万元，建设烟气一体化处理超低排放处理装置一台，主要处理垃圾焚烧烟气中的酸性气体、氮氧化物及二噁英，使其达到超低排放要求。
	对30个村庄进行农村生活污水治理。
	2025-01
	100
	已完成
	995
	995

	12
	乳山市
	城区污水处理设施升级改造项目
	对乳山市区第一污水处理厂、银滩第一污水处理厂进行整体升级改造，建设反硝化生物滤池，安装潜水搅拌机、轴流泵螺旋输送机等设备，提升污水收集处理能力。
	进度管理、质量把控、风险防控。
	2024-10
	80
	一体化氧化沟改造、鼓风机房、污泥浓缩池改造完成已投入运行；磁絮凝沉淀池土建已完成，正在设备安装。
	3911
	3000

	13
	乳山市
	佰德信生产线自动化升级改造项目
	增设乳山绿色动力至公司蒸汽供应管网，提升能源利用水平，减少废气排放。
	
	2025-01
	100
	已完成
	3000
	3000

	14
	乳山市
	乳山热电有限公司
	关停75t/h循环流化床锅炉和6MW抽凝式汽轮机。
	
	2024-12
	100
	已完成
	
	

	15
	高区
	威海热电集团有限公司
	初村热电#1、#2 汽轮发电机组“抽改背”节能改造项目
	预计每年可减少氮氧化物排放量约6.34吨。
	2025-06
	87
	#1机改造完成,#2机改造中。
	1200
	800

	16
	高区
	威海东兴电子有限公司
	VOCs废气治理设施提升改造项目
	预计每年可减少挥发性有机物排放量约0.081吨。
	2025-01
	100
	已运行
	25
	25

	17
	高区
	威海金地渔具有限公司
	关停鱼竿生产项目
	预计每年可减少挥发性有机物排放量约0.368吨。
	2025-01
	100
	关停
	
	

	18
	高区
	威海金泰渔具有限公司
	关停鱼竿生产项目
	预计每年可减少挥发性有机物排放量约0.357吨。
	2025-01
	100
	关停
	
	

	19
	经区
	威海威洋石油有限公司
	废气排放治理项目
	付油区油气回收设施简易低效,拟安装一套801m³/h处理能力的油气回收处理装置，处理工艺为“低温吸附+吸收”,进一步提高有机废气VOCs收集及处理效果。
	2025-05
	60
	已完成设备基础建设和设备结构安装，正在进行电气、仪表安装。
	603.88
	554.16

	20
	临港区
	威海市南郊热电有限公司
	#1、#2汽轮发电机组“抽改背”节能改造项目
	项目将现有#1、#2抽汽凝汽式汽轮机改造为高背压式汽轮机，达到氮氧化物减排的目的。
	2025-01
	50
	2#机组已完成改造，1#机组正在施工。
	657
	353


	发送：各区市人民政府，国家级开发区管委

抄送：市生态环境局各分局




